## Presentación
SGC – Sistema de Gestión de Cobros
Cronograma Mapfre-Asistencia
Ingeniería de Software II
Elaborado por:
Karen Milena Aldana
Giovanni Eduardo Galvis
Pablo César Vallejo
Docente: Diego Iván Oliveros Acosta
Universidad Politécnico Grancolombiano
Bogotá, Septiembre 2016

## Cronograma
| CRONOGRAMA DE TRABAJO |  | Agosto | [30 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D | L | M | C | J | V | S | D
Sprint 0 | Conformación equipo de trabajo | Equipo de trabajo | bar: Semana 1 5 V
| Selección empresa | Equipo de trabajo | bar: Semana 2 8 L to Semana 2 10 C
| Elaboración modelo Canvas | Giovanni Galvis | bar: Semana 2 10 C to Semana 2 12 V
| Identificar problema | Giovanni Galvis | bar: Semana 2 12 V to Semana 2 13 S
| Evaluar oportunidades | Giovanni Galvis | bar: Semana 2 13 S to Semana 2 14 D
| Definición de objetivos | Equipo de trabajo | bar: Semana 3 15 L
| Levantamiento de requerimientos | Equipo de trabajo | bar: Semana 3 15 L to Semana 3 19 V
| Estudio metodologías de trabajo | Equipo de trabajo | bar: Semana 3 19 V to Semana 3 20 S
| Elección metodología de trabajo | Equipo de trabajo | bar: Semana 3 20 S
| Elaboración casos de uso | Karen Aldana | bar: Semana 3 21 D to Semana 4 22 L
| Estimación puntos de función | Equipo de trabajo | bar: Semana 4 22 L to Semana 4 23 M
| Estimación de riesgos | Karen Aldana | bar: Semana 4 23 M
| Elaboración matriz de riesgos | Karen Aldana | bar: Semana 4 23 M
| Elaboración History Mapping | Karen Aldana | bar: Semana 4 24 C to Semana 4 25 J
| Elaboración WBS | Giovanni Galvis | bar: Semana 4 25 J to Semana 4 26 V
| Establecimiento de cronograma | Equipo de trabajo | bar: Semana 4 27 S
Sprint 1 | Elaboración documento IEEE 830 requerimientos | Equipo de trabajo | bar: Semana 5 29 L to Semana 5 30 M
| Diseño Base de datos | Equipo de trabajo | bar: Semana 5 31 C to Semana 5 1 J
| Diseño Diagrama de clases | Pablo Vajello | bar: Semana 5 2 V to Semana 5 3 S
| Diseño Diagramas de secuencia | Equipo de trabajo | bar: Semana 6 5 L to Semana 6 7 C
| Elaboración Mookups | Pablo Vajello | bar: Semana 6 8 J
| Revisión 1 documento IEEE 830 requerimientos | Equipo de trabajo | bar: Semana 6 9 V to Semana 6 10 S
| Elaboración Burt down chart | Equipo de trabajo | bar: Semana 6 11 D
| Desarrollo módulo login | Pablo Vajello | bar: Semana 7 12 L to Semana 7 14 C
| Pruebas módulo login | Pablo Vajello | bar: Semana 7 15 J to Semana 7 16 V
| Entrega módulo login | Equipo de trabajo | bar: Semana 7 17 S
Sprint 2 | Estudio patrones de diseño | Equipo de trabajo | bar: Semana 8 19 L to Semana 8 20 M
| Elección patrones de diseño | Equipo de trabajo | bar: Semana 8 21 C
| Revisión casos de uso | Karen Aldana | bar: Semana 8 22 J
| Revisión diagrama de clases | Equipo de trabajo | bar: Semana 8 22 J
| Definición de Arquitectura | Pablo Vajello | bar: Semana 8 23 V to Semana 8 24 S
| Revisión 2 documento IEEE 830 requerimientos | Giovanni Galvis | bar: Semana 9 26 L to Semana 9 27 M
| Desarrollo BD | Equipo de trabajo | bar: Semana 9 28 C to Semana 9 30 V
| Desarrollo módulo carga datos | Pablo Vajello | bar: Semana 9 1 S; Semana 10 3 L to Semana 10 5 C
| Pruebas módulo carga datos | Giovani Galvis | bar: Semana 10 6 J to Semana 10 7 V
| Entrega módulo carga datos | Equipo de trabajo | bar: Semana 10 8 S
Sprint 3 | Estudio gestión de calidad | Equipo de trabajo | bar: Semana 11 10 L to Semana 11 12 C
| Establecimiento pautas de calidad | Equipo de trabajo | bar: Semana 11 13 J to Semana 11 14 V
| Revisión 3 documento IEEE 830 requerimientos | Equipo de trabajo | bar: Semana 12 17 L to Semana 12 18 M
| Revisión documentación arquitectura | Equipo de trabajo | bar: Semana 12 19 C to Semana 12 20 J
| Elaboración de diagramas de patrones | Equipo de trabajo | bar: Semana 12 21 V to Semana 12 22 S
| Desarrollo módulo generador de archivos | Pablo Vajello | bar: Semana 13 24 L to Semana 13 26 C
| Pruebas módulo generador de archivos | Karen Aldana | bar: Semana 13 27 J to Semana 13 28 V
| Entrega módulo generador de archivos | Equipo de trabajo | bar: Semana 13 29 S
Sprint 4 | Desarrollo módulo cancelaciones | Pablo Vajello | bar: Semana 14 31 L to Semana 14 2 C
| Pruebas módulo cancelaciones | Karen Aldana | bar: Semana 14 3 J to Semana 14 4 V
| Entrega módulo cancelaciones | Equipo de trabajo | bar: Semana 14 5 S
| Desarrollo módulo reportes | Pablo Vajello | bar: Semana 15 7 L to Semana 15 9 C
| Pruebas módulo reportes | Giovanni Galvis | bar: Semana 15 9 C to Semana 15 10 J
| Entrega módulo reportes | Equipo de trabajo | bar: Semana 15 11 V
| Pruebas unitarias | Equipo de trabajo | bar: Semana 15 12 S to Semana 15 13 D
| Pruebas de integración | Equipo de trabajo | bar: Semana 16 14 L to Semana 16 15 M
| Elaboración del manual de la aplicación | Karen Aldana | bar: Semana 16 15 M to Semana 16 16 C
| Revisión Final y entrega documentación sistema | Equipo de trabajo | bar: Semana 16 16 C to Semana 16 18 V
| Cierre del Proyecto | Equipo de trabajo | bar: Semana 16 19 S